Załącznik do uchwały Nr 84/XIV/25

Rady Gminy Bulkowo

z dnia 31 marca 2025 roku.

Szczegółowy tryb opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Bulkowo 2026+”, 
w tym tryb jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

1. Procedura opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Bulkowo 2026+”, zwanej dalej także „Strategią”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, uwzględniać będzie ramy formalno- prawne wynikające ze wszystkich aktów prawnych mających wpływ na jej przebieg, w tym ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112. z późn. zm.).

2. „Strategię Rozwoju Gminy Bulkowo 2026+”opracowuje się zgodnie z przepisami art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

3. Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii składają się w szczególności:

1) opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy 
z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych,

2) opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby Strategii,

3) wypracowanie założeń programowych Strategii, w tym określenie celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów i wskaźników,

4) wypracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, rozumianego jako docelowy układ elementów składowych przestrzeni,

5) wypracowanie ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie,

6) uwzględnienie obszarów strategicznej interwencji określonych w strategii rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566, z późn. zm.), wraz z zakresem planowanych działań;

7) wypracowanie obszarów strategicznej interwencji kluczowych dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań;

8) opracowanie systemu realizacji strategii, w tym wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych;

9) opracowanie ram finansowych i źródeł finansowania.

4. Kolejny etap prac obejmuje opracowanie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Bulkowo 2026+”, zgodnego z przepisami, standardami i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych.

5. Projekt Strategii podlega konsultacjom, w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy, a także z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Etap konsultacji obejmuje:

1) ogłoszenie co najmniej na stronie internetowej gminy informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Bulkowo 2026+”,

2) przeprowadzenie konsultacji społecznych,

3) przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, oraz jego publikację na stronie internetowej gminy.

6. W ramach etapu opiniowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Bulkowo 2026+” nastąpi przekazanie projektu Strategii zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.

7. Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Bulkowo 2026+” podlega uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji.

8. Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Gminy Bulkowo 2026+”.

9. Kolejne etapy opracowania Strategii obejmują:

1) przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez zarząd województwa;

2) przygotowanie projektu Strategii z uwzględnieniem wyników uprzedniej ewaluacji;

3) w przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu – sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii, zawierającej informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy, o której mowa w lit. a oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych, zgodnie z tą ustawą; w przypadku uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii – odstąpienie od czynności wynikających z ustawy, o której mowa w lit. a, z jednoczesnym upublicznieniem informacji o odstąpieniu od sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii.

10. Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Bulkowo 2026+ przez Radę Gminy Bulkowo w drodze uchwały.

| L.p. | Działanie | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy | II kwartał 2025 r. |
| 2. | Opracowanie – we współpracy z interesariuszami - projektu „Strategii Rozwoju Gminy Bulkowo 2026+”, zawierającego elementy wymienione w art. 10f ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. | II-III kwartał 2025 r. |
| 3. | Przeprowadzenie procedury konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Bulkowo 2026+”, wprowadzenie przyjętych uwag do dokumentu oraz przygotowanie raportu podsumowującego proces konsultacji. | II-III kwartał 2025 r. |
| 4. | Przedłożenie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Bulkowo 2026+” do zaopiniowania Zarządowi Województwa Mazowieckiego. | II-III kwartał 2025 r. |
| 5. | Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu strategii, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Pozyskanie odpowiednich uzgodnień. | II-IV kwartał 2025 r. |
| 6. | Podjęcie uchwały o przyjęciu „Strategii Rozwoju Gminy Bulkowo 2026+” | III-IV kwartał 2025r. |